温教技中心函〔2023〕3号

温 州 市 教 育 技 术 中 心

关于做好2023年温州市民生实事“明眸”工程

暨开展“回头看”巡查活动的通知

各县（市、区）教育技术（装备）中心，龙港市社会事业局、海经区社会事务管理局：

为进一步做好2023年温州市民生实事“明眸”工程——新改造交互式多媒体和新配置手摇式升降课桌椅的任务，以及对历年民生实事项目开展“回头看”巡查活动。经研究，现将有关事项通知如下：

一、2023年度民生实事工作要求

各地要根据2023年任务分解和工作进度安排表（附件1）的要求安排落实建设任务，按照4月底前完成技术参数修订和采购意向书、6月底前开展招标工作、8月底前全部完成安装调试验收工作并交付使用为最低要求，抓好进度管理、倒排时间、提前谋划、落实到人，并按时在民生地图系统中完成进度填报。并在2月底前将年度民生实事联系人表（附件2）和改造配置学校名单与数量报送至市教育技术中心。

交互式多媒体要在原有采购标准基础上，尽可能的提高护眼标准，科学选择符合学校实际的设备。新配置的课桌椅必须为手摇式，技术标准要符合《学校课桌椅功能尺寸》(GB/T 3976—2014)要求，以及参照《手摇式升降课桌椅》(T/WEEA 007—2022)等标准。

二、“回头看”巡查活动

各地各校一方面要通过学校自查、县区抽查或全面检查的方式，对历年“明眸”工程中改造配置的可调节课桌椅、交互式多媒体和教室灯光照明设备的合同履约验收及设备使用情况，开展自查自纠，举一反三，及时整改。另一方面，要加强设备的日常维护管理指导，对因自然损耗且影响使用的，或已达到规定报废年限的设备要及时更换到位。市教育技术中心将联合相关部门在5月份开展“回头看”巡查活动，具体时间另行通知，重点巡查内容参考附件4。

三、其它事项

（一）部分中小学教室灯光改造还未达100%的地区，请及时开展自查自纠，务必摸清原因，注意关注民办学校情况。并在3月20日前将年度改造计划（见附件3）上报至市教育技术中心。

（二）温州市教育技术中心联系人：林圣科，联系电话：88681628。

附件：1、2023年温州市民生实事“明眸”工程任务和进度安排

2、“明眸”工程联系人表

3、2023年各县（市、区）教室灯光改造计划表

4、民生实事“明眸”工程“回头看”重点巡查内容

温州市教育技术中心

2023年2月22日

附件1：

2023年温州市民生实事“明眸”工程任务和进度安排

| 县（市、区） | 新改造交互式多媒体（套） | 新配置手摇式升降课桌椅（套） |
| --- | --- | --- |
| 市直属 | 90 | 1500 |
| 鹿城区 | 100 | 7000 |
| 龙湾区 | 160 | 5000 |
| 瓯海区 | 100 | 3000 |
| 洞头区 | 40 | 1500 |
| 乐清市 | 300 | 1000 |
| 瑞安市 | 200 | 6000 |
| 永嘉县 | 200 | 1500 |
| 文成县 | 100 | 1000 |
| 平阳县 | 260 | 4000 |
| 泰顺县 | 100 | 2000 |
| 苍南县 | 400 | 1000 |
| 龙港市 | 150 | 500 |
| 合计 | 2200 | 35000 |
| 工作进度安排 | 完成时间 | 具体事项 |
|  | 2月 | 任务分解。 |
|  | 3月 | 完成技术参数修订。 |
|  | 4月 | 公示采购意向书。 |
|  | 6月 | 拟定采购招投标文本，完成招投标工作。 |
|  | 7月 | 完成安装总量的50%以上。 |
|  | 8月 | 全部完成安装调试验收工作，并全部交付使用。 |

附件2：

“明眸”工程联系人表

县（市、区）：

| 姓名 | 职务 | 手机号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 局分管领导 |
|  |  |  | 分管主任 |
|  |  |  | 联系人 （民生地图采集员） |

附件3：

2023年各县（市、区）教室灯光改造计划表

| 学校名称 | 改造教室数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |

附件4：

民生实事“明眸”工程“回头看”重点巡查内容

- 可调节课桌椅

要严按标准、科学配备、规范管理。根据《学校课桌椅功能尺寸》（GB/T 3976—2014）要求以及参照《手摇式升降课桌椅》（T/WEEA 007—2022）等标准，科学选择符合学校实际情况的课桌椅，确保具备可调节功能。对特殊身高学生，要根据实际情况量身定做，并及时根据学生身高情况进行调节，且做到至少每学期统一调节一次。对已经达到使用年限且影响使用的课桌椅要及时更换到位，并优先选择手摇式升降课桌椅。

课桌椅布局：课桌椅在教室里的排列，最前排边座学生与黑板远端的最小水平视角为30°；最前排课桌的前沿与教学黑板的最小水平距离宜为2.50米；最后一排课桌的后沿与黑板的最大水平距离，小学宜不大于8.00米，中学宜不大于9.00米；教室后应设置不小于0.60米的横向走道，纵向走道宽度应不小于0.60米。

- 交互式多媒体

加强本区域内的交互式多媒体设备全流程管理工作，要以健康护眼为首要原则,技术参数应符合有关国家标准、行业标准和团体标准的要求,重点关注蓝光危害等级和防眩光保护等技术要求。每位教师都须实行一人一账号，校级至少做到能集中管控、远程巡课和统计教育教学应用数据等功能。有条件的县区可建立县级管控系统，并能调阅区域内每个教室交互式多媒体使用情况的统计数据。每学年至少开展一次区域范围的教学管理与备授课应用能手（骨干）培训活动,学校要以能手（骨干）教师为指导师，利用教工大会、教研活动、专题交流等形式开展常态化、碎片化的应用技巧培训活动，充分利用好交互功能和各类资源，挖掘拓展外延功能，对接教室有关信息化和数字化设备，做到物尽其用。

- 教室灯光照明设备

教室灯光照明设备配备要符合《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070-2021）和《中小学校教室照明技术规范》（T/WEEA 006-2022）。日常应及时维护和更新损坏、有缺陷的光源和灯具，每学期对照明装置表面进行清洁，每年对教室现场照明光环境进行测量，测量项目应不少于课桌面和书写板的维持平均照度及照度均匀度、色温和显色指数等指标，发现问题要及时整改到位。

- 经费和使用情况

要对合同履约验收和设备使用情况，开展专项检查。重点督查专项资金使用是否合法合规，设备使用管理是否规范，后续维护是否到位。对存在的问题要举一反三，及时整改，随时做好专项审计准备。

抄送：市教育局办公室、计财处、体艺卫处，朱景高副局长。

温州市教育技术中心办公室　　               2023年2月22日印发