## 通报附件
附件
2021年9月全市教育系统重点项目建设进展情况
序号 | 类别 | 项 目 | 考核时间节点 | 温州市 |  | 鹿城区 |  | 龙湾区 |  | 瓯海区 |  | 洞头区 |  | 乐清市 |  | 瑞安市 |  | 永嘉县 |  | 文成县 |  | 平阳县 |  | 泰顺县 |  | 苍南县 |  | 龙港市 |  | 浙南产业集聚区 |  | 说明
|  |  |  | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值 | 目标 | 现值
1 | 省、市民生实事项目 | 农村普惠性幼儿园建设 | 2021年11月份 | 16 | 21 | / | / | 4 | 4 | 2 | 2 | / | / | 2 | 2 | 2 | 2 | / | / | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | / | / | 1 | 1
2 |  | 全市新（扩）建幼儿园 （所） | 2021年11月份 | 40 | 45 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | / | / | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3
3 |  | 建成投用公办园（所） | 2021年11月份 | 40 | 33 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0
4 |  | 新改扩建中小学（完工） | 2021年8月底 | 20 | 22 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
5 |  | 温馨教室工程 | 10月底前完成安装；11月底前完成验收 | 5000个以上 | 5620 | 447 | 463 | 233 | 326 | 311 | 629 | 71 | 99 | 764 | 837 | 536 | 616 | 610 | 619 | 250 | 251 | 485 | 485 | 206 | 206 | 500 | 0 | 189 | 200 | 66 | 68 | 市本级821个教室
6 | 教育部薄改项目 | 薄改提升工程 | 2021年12月份前 | 6 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2 | 0 | / | / | / | / | / | / | 4 | 0 | / | / | / | /
7 | 新改扩建中小学 | 任务总数 | 2021年12月份 | 143 | 140 | 14 | 12 | 9 | 9 | 11 | 13 | 2 | 2 | 19 | 17 | 14 | 17 | 21 | 21 | 5 | 5 | 14 | 14 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4
8 |  | 新开工数 | 2021年12月份 | 38 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0
9 |  | 秋季完工数 | 2021年8月底 | 25 | 40 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
10 |  | 全年完工数 | 2021年12月份 | 50 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
11 |  | 投资额（万元） | 2021年12月份 | 372792 | 330499 | 37900 | 27705 | 45350 | 42592 | 33000 | 25810 | 4000 | 3502 | 54080 | 47788 | 34925 | 35126 | 40200 | 52865 | 12687 | 11840 | 34250 | 30690 | 14300 | 14038 | 12375 | 11567 | 17700 | 6360 | 7402 | 6534